HARMONOGRAM PRAC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wrzesień 2011 - maj 2012 | Początek pracy nad tradycyjnymi, religijnymi, historycznymi i społecznymi uroczystościami (obchodami) - przygotowanie prezentacji dla partnerów |  |
| Październik 2011 | * Zaprojektowanie maskotki projektu
* szukanie tytułów bajek pytając o pomoc różnych ludzi, nauczycieli, krewnych itp.
 |  |
| Listopad 2011 - styczeń 2012 | Rozpoczęcie pracy nad tradycyjną kuchnią - przygotowanie prezentacji dla partnerów |  |
| Listopad 2011 | Litwa organizuje prezentację litewskich tradycyjnych, religijnych, historycznych i społecznych uroczystości i zaprasza pozostałych partnerów na tą prezentację. Spotkanie robocze na Litwie | Litwa |
| Grudzień 2012 | * Umieszczenie streszczenia projektu i multimedialnych prezentacji na stronie szkoły w języku polskim i angielskim
* utworzenie strony projektu
* regularne uaktualnianie jej
 |  |
| Styczeń 2012 -kwiecień 2012 | Rozpoczęcie pracy nad tradycyjnymi strojami - przygotowanie prezentacji dla partnerów |  |
| Luty 2012 | * Rumunia organizuje prezentację rumuńskich tradycyjnych, religijnych, historycznych i społecznych uroczystości i zaprasza partnerów na prezentację
* spotkanie robocze w Rumunii
* przyjęcie z tradycyjną kuchnią, na które zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli
 | Rumunia |
| Marzec 2012 | * Polska przygotowuje prezentację rumuńskich tradycyjnych, religijnych, historycznych i społecznych uroczystości i zaprasza innych na prezentację
* spotkanie robocze w Polsce
 | Polska |
| Kwiecień 2012 | Organizacja konkursu dla rodziców i dzieci "Moja ulubiona bajka" z ich własnym tekstem w języku ojczystym, po angielsku i z ilustracjami |  |
| Maj 2012 | * Turcja organizuje prezentację tureckich tradycyjnych, religijnych, historycznych i społecznych uroczystości i zaprasza innych na prezentację
* spotkanie robocze w Turcji
 | Turcja |
| Czerwiec 2012 | * Przygotowanie raportu przedstawiającego ewaluację działań w pierwszym roku projektu
* zaplanowanie działań na rok następny
 |  |
| Wrzesień 2012 - grudzień 2012 | * Rozpoczęcie pracy nad tradycyjnymi tańcami i piosenkami
* nauka tradycyjnych tańców i piosenek
 |  |
| Wrzesień 2012 | * Łotwa przygotowuje prezentację tureckich tradycyjnych, religijnych, historycznych i społecznych uroczystości i zaprasza innych na prezentację
* spotkanie robocze na Łotwie
 | Łotwa |
| Październik 2012 - marzec 2013 | * Rozpoczęcie pracy nad tradycyjną bajką
* przygotowanie przedstawienia
 |  |
| Listopad 2012 | * Występy prezentujące tradycyjne tańce i piosenki
* Turcja przygotowuje przedstawienie i zaprasza partnerów na występy
* spotkanie robocze w Turcji
 | Turcja |
| Grudzień 2012 | * Wycieczka do muzeum lub centrum etnograficznego (zależy od możliwości kraju)
* organizacja Tygodnia Kulturalnego w szkole dla uczniów, rodziców i nauczycieli -tradycyjne zabawy z Litwy, Turcji, Polski, Łotwy i Rumunii
 |  |
| Styczeń 2013 | * Rumunia prezentuje przedstawienie i zaprasza partnerów do tego przedstawienia
* spotkanie robocze w Rumunii
* utworzenie prezentacji w Power Point o tradycyjnych, religijnych, historycznych i społecznych zwyczajach , tradycyjnych strojach i tradycyjnej kuchni - połączenie razem wszystkich prezentacji na CD lub ulotce
 | Rumunia |
| LUTY 2013 | Przetłumaczenie tradycyjnej bajki na język angielski |  |
| Marzec 2013 | * Litwa prezentuje przedstawienie i zaprasza innych na spektakl
* spotkanie robocze na Litwie
 | Litwa |
| Kwiecień 2013 | * Przedstawienie bajki w języku ojczystym
* Polska przygotowuje spektakl i zaprasza partnerów na przedstawienie
* spotkanie robocze w Polsce
 |  |
| Maj 2013 | * "Światowy Dzień Promujący kulturę" w każdej szkole - pokazanie kultury, tańców, piosenek, filmów o Litwie, Turcji, Polsce, Łotwie i Rumunii
* Litwa prezentuje spektakl i zaprasza partnerów na przedstawienie
* spotkanie robocze na Litwie
 | Litwa |
| Czerwiec 2013 | Nagrania z naszych działań |  |
| Czerwiec 2013 - lipiec 2013 | Przygotowanie raportu podsumowującego działania w drugim roku projektu |  |